## Feuil1
Définition | [6 empty] | Suivi
Numéro | Titre | Résumé | Qui | Acceptation | # Release | Difficulté (F,PF) | Début | Fin | Test ?
1 | 1 carte par main mais pas de couleur et comparaison | Modifier les models class ( card, player) | YU Teng | Oui | Version 1.0 | F | 16.02 | 18.02 | Oui
2 | 1 carte par main avec comparaison mais pas de couleur | Un method pour comparer le plus haute carte | WangHanting | Oui | Version 1.1 | F | 18.02 | 20.02 | Oui
3 | 2 carte par main avec comparaison mais pas de couleur | Un method pour comparer le plus haute carte et paire | ZhangYuxin | Oui | Version 1.2 | F | 20.02 | 22.02 | Oui
4 | 3 carte par main avec comparaison mais pas de couleur | Un method pour comparer le plus haute carte, paire et brelan | YU Teng | Oui | Version 1.3 | D | 23.02 | 25.02 | Oui
5 | Cartes par main avec comparaison mais pas de couleur | Un method pour comparer le plus haute carte, paire, brelan et carre | WangHanting | Oui | Version 1.4 | D | 25.02 | 26.02 | Oui
6 | Cartes par main avec comparaison mais pas de couleur | Un method pour comparer le plus haute carte, paire, brelan, carre et suite | ZhangYuxin | Oui | Version 1.5 | D | 1.03 | 3.03 | Oui
7 | Cartes par main avec comparaison mais pas de couleur | Un method pour comparer le plus haute carte, paire, brelan, carre,suite et deux paire | Zhang Yuxin | Oui | Version 1.6 | TD | 3.03
8 | Cartes par main avec comparaison avec couleur | Un method pour comparer le plus haute carte, paire, brelan, deux paire, suite, carre et couleur. | WangHanting | Oui | Version 1.7 | TD
9 | Cartes par main avec comparaison avec couleur | Un method pour comparer le plus haute carte, paire, brelan, deux paire, suite, carre, couleur et quinte flush. | YU Teng | Oui | Version 1.8 | TD
10 | FINAL | Test la programmation finalement. | Ensemble | Oui | Version 2.0 | TTD
Avancement des releases
| 1 | #DIV/0!
| 2 | #DIV/0!